重庆商务职业学院迁建大学城项目二期土石方工程

竞争性谈判文件
重庆商务职业学院

二〇一五年四月

目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书
3
一、工程概况
3
二、资质要求
3
三、竞争性谈判说明
4
四、踏勘现场及现场答疑
4
五、其它有关规定
4
六、联系方式
5
第二篇  竞争性谈判须知
6
一、谈判费用
6
二、竞争性谈判文件
6
三、谈判要求
6
四、谈判程序
8
五、评审依据
8
六、中标原则
8
七、中标通知
9
八、关于质疑和投诉
9
九、签订合同
10
第三篇  商务要求
11
一、工期
11
二、质量验收
11
三、投标报价
11
四、付款方式
12
五、其他
12
第四篇  合同草案条款
13
第五篇  投标文件格式要求
15
一、投标函部分
16
23

二、商务部分（资格审查资料）

三、施工方案
32



第一篇   竞争性谈判邀请书
重庆商务职业学院（以下简称招标人）对重庆商务职业学院迁建大学城项目二期土石方工程进行竞争性谈判招标。兹邀请符合本次招标要求的投标人（以下简称投标人）前来参加谈判。

一、工程概况

（一）工程名称：重庆商务职业学院迁建大学城项目二期土石方工程

（二）工程地点：重庆市沙坪坝区大学城中路81号重庆商务职业学院新校区内

（三）工程规模：本工程暂定面积9438平方米
（四）招标人：重庆商务职业学院

（五）招标方式：竞争性谈判

（六）工期：

合同工期25天（日历天数）

开工时间：2015年5月12日

竣工时间：2015年6月06日

招标范围：重庆商务职业学院新校区内西南侧土石方，具体见招标人提供的施工图示范围。

招标限价：90万元（大写：玖拾万元整）
（九）质量要求：按国家现行相关施工质量验收规范及标准验收，达合格标准。

（十）资金来源：业主自筹与财政拨款

二、资质要求

竞争性谈判的投标人是指完成招标人提供的施工图示范围内的工作内容的法人、其他组织。

（一）一般要求

1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本、组织机构代码证副本复印件并加盖单位鲜章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供税务登记证副本复印件并加盖单位鲜章）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供专业机具设备证明材料和专业技术人员资格证复印件并加盖单位鲜章，格式自定）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月的缴税记录、单位社会保险缴纳证明材料及授权代表在本单位社会保险缴纳证明材料并加盖单位鲜章）；

5、具有良好的社会信誉，在近五年内无仲裁或诉讼涉入，以及没有被有关部门明文规定市场禁入的情况发生。（提供信誉声明并加盖单位鲜章，信誉声明模版见竞争性谈判文件第五篇）；

6、法律、行政法规规定的其他条件（格式自定）；

7、本项目不接受联合体投标。

（二）特定要求

1、建筑施工总承包贰级及以上资质或土石方工程专业承包贰级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖单位鲜章）

2、安全生产许可证资质（提供安全生产许可证复印件并加盖单位鲜章）。

三、竞争性谈判说明

（一）竞争性谈判报名：凡有意参加竞争性谈判的投标人，请于2015年4月30日起至2015年5月4日（上午9：00-下午5:00，包含节假日）止，自行主动前往重庆市沙坪坝区大学城中路81号重庆商务职业学院办公楼407办公室报名，并向招标人缴纳竞争性谈判文件及资料费现金500元/套。无论中标与否，该费用不予退还。在交纳该费用时须递交以下资料：

A 法定代表人身份证明书；

B 法人授权委托书及被授权人身份证；

C 公司的营业执照复印件（加盖单位公章）；

D 公司的资质证书复印件（加盖单位公章）；

E  安全生产许可证复印件（加盖单位公章）；

联系人：朱老师，61691387，重庆商务职业学院办公楼407办公室。

竞争性谈判文件获取：凡有意参加谈判的投标人，请于公告发布之日（ 2015年4月30日）起至提交首次投标文件截止时间之前，自行在重庆商务职业学院校园网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

投标文件递交：凡有意参加本工程竞争性谈判的投标人，请于2015年5月5日上午9:00-9:30，自行主动将投标文件递交到重庆市沙坪坝区大学城中路81号重庆商务职业学院办公楼510会议室。投标人须提交以下三种要件，其投标文件才被接受。

1）投标文件；

2）竞争性谈判文件及资料费（收据）。

谈判地点：重庆市沙坪坝区大学城中路81号重庆商务职业学院办公楼510会议室。

谈判开始时间：2015年5月5日上午9:30。

四、踏勘现场及现场答疑

招标人不集中组织踏勘现场及现场答疑，各投标人自行踏勘，并且投标人应对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担全部责任。无论投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已考察过现场，对本合同项目的风险和义务十分了解，并已在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

地  点：重庆市沙坪区大学城中路81号重庆商务职业学院校区内

五、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本工程中同时参与谈判，否则投标文件无效，不得参与谈判。

2、本项目在投标文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件一律在重庆商务职业学院校园网（http://www.cqswxy.cn/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

3、超过投标文件截止时间递交的投标文件，恕不接收。

4、谈判费用：无论谈判结果如何，投标人参与本项目谈判的所有费用均应由投标人自行承担。

六、竞争性谈判相关问题咨询：

咨询联系人：韩老师    

联系电话：（023）61691062
第二篇  竞争性谈判须知
一、谈判费用

参与竞争性谈判的投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担与此相关的各种费用。

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、商务要求、合同草案条款、投标文件格式要求五部分组成。

2、招标人的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

投标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式自公告发布之日起三日内（日历天数）向招标人要求澄清，招标人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与投标人谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三篇全部内容。

三、谈判要求

1、投标文件

投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制投标文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1投标文件组成

投标文件由第五篇“投标文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第五篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

1.2谈判有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、投标报价要求

2.1报价依据：本工程施工图、竞争性谈判文件及其它相关资料。

2.2投标报价：本工程的土石方工程量和土石成份及比例由投标人根据施工现场实际情况并结合招标人提供的施工图以及平基土石方的设计高程自行测算，投标人投报包干总价，该包干总价包含完成施工图示范围内的土石方（自行踏勘现场后，确定土石成份及比例）的开挖、凿打（不得采用爆破）、土石方的校园内运输（至招标人指定地点）、弃土弃渣的平整、自行协调施工场地内住户搬迁、坟墓迁出等所有工作内容的费用、施工场地内住户搬迁费用、坟墓迁出费用以及投标人的管理费、利润、规费、税金等所有费用。

投标人应按竞争性谈判文件的要求及相关规定，结合投标人的施工方案、现场实际情况和本企业的具体情况，进行合理投标报价。各投标报价应精确到小数点后两位数并四舍五入，提供的优惠应包含在投标报价中。

本工程最高限价为：90万元（大写：玖拾万元整），各投标人的投标报价不得超过或等于此限价，否则按废标处理。
3、修正错误

若投标人所递交的投标文件或最终报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去中标的资格。

4、提交投标文件的份数和签署

4.1投标文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

4.2在投标文件正本中，竞争性谈判文件第五篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
5、投标文件的递交

5.1投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本、电子文档载体均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称和地址、“正本”、“副本”、“电子文档”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口应加盖投标人公章或法人授权代表签字。

5.2投标文件投递截止时间：按竞争性谈判邀请书。

6、投标文件语言：简体中文

7、投标人参与人员

各个投标人应派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

8、无效谈判

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其投标文件将被拒绝：

8.1不符合规定的一般资格条件或特定资格条件；

    8.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

8.3投标文件不按规定签字、盖章；

8.4投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件。

四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各投标人进行谈判。在正式谈判前，对各投标人的资格条件、投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各投标人只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、谈判小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动竞争性谈判文件第三篇全部内容，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。投标人应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交投标文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。
7、投标人在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的投标人在规定时间内同时书面提交最终报价及有关承诺（填写《最终报价函》）。已提交投标文件但未在规定时间内进行最终报价的投标人，视为放弃最终报价，以投标人最后一次投标报价为准。谈判小组还可视谈判情况要求投标人进行多次报价。
五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和投标文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断投标文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、中标原则

1、评审办法

1.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对投标人的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备谈判资格。

1.2对投标文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对投标人的投标文件从工期、质量、服务等方面进行审查，以确定投标人是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对工期、质量、服务未作实质性响应的投标人，谈判小组将要求其在最终报价前做出相应的承诺。

本工程最高限价为：90万元（大写：玖拾万元整），各投标人的最终报价不得超过或等于此限价，否则按废标处理。
1.3中标候选人的确定：

1.3.1谈判小组对工期、质量和服务（含自行协调施工场地内住户搬迁、坟墓迁出等工作）均能满足竞争性谈判文件实质性要求的投标人，按最终报价由低到高排序，最终报价最低者为第一中标候选人，以此类推。
1.3.2谈判小组认为，排在前面的中标候选人的最终报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工期和质量或不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该中标候选人的中标资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

2.1中标人的变更

2.1.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

2.1.2中标人无充分理由放弃成交的，违规投标人自动进入学院投标人黑名单，不得参与学院所有工程的投标。

2.2出现下列情形之一的，招标人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新组织招标活动：

2.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判方式适用情形的；

2.2.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2.2.3投标人的报价均超过最高限价，招标人不能支付的；

2.2.4因不可抗力导致重大变故，招标任务取消的。

七、中标通知

1、中标人确定后2个工作日内，招标人将在重庆商务职业学院校园网（http://www.cqswxy.cn/）上发布招标结果公示，公示期为5天。

2、公示期内无异议，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。10日内，中标人凭《中标通知书》与招标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件有实质性修改。

3、如有投标人对中标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑和投诉内容、时限

投标人对中标结果有异议的，应当在成交公示发布之日起三个日历日内以书面形式向重庆商务职业学院纪检监察处提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑和投诉答复
重庆商务职业学院纪检监察处将按照学院相关规定对质疑内容作出答复和处理。

九、签订合同

1、招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起10日内，按照竞争性谈判文件和投标文件（含有效的补充文件）等事项签订合同。

2、竞争性谈判文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标人放弃中标项目或在签订合同时擅自改变中标状态的，招标人将按照相关法律法规处理。

4、招标人不得与中标人订立背离竞争性谈判文件和投标文件（含有效的补充文件）等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，中通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。
第三篇 商务要求
一、工期：

本工程合同工期25天（日历天数）

开工时间：2015年5月12日

竣工时间：2015年6月06日

二、质量验收：

按国家现行相关施工质量验收规范及标准验收，质量达合格标准。

由招标人组织相关职能部门对该项目进行验收。

三、投标报价：

1、本工程的土石方工程量和土石成份及比例由投标人根据施工现场实际情况并结合招标人提供的施工图以及平基土石方的设计高程自行测算，投标人投报完成招标人提供的施工图示范围内土石方工程的包干总价（即交钥匙工程价）；

2、该包干总价包含完成施工图示范围内的土石方（自行踏勘现场后，确定土石成份及比例）的开挖、凿打（不得采用爆破）、土石方的校园内运输（至招标人指定地点）、弃土弃渣的平整、自行协调施工场地内住户搬迁、坟墓迁出等所有工作内容的费用、施工场地内住户搬迁费用、坟墓迁出费用以及投标人的管理费、利润、规费、税金等所有费用；

3、该包干总价包括但不限于以下内容：

3.1投标人的投标报价中应综合考虑地质成份（土石比例）、凿打（不得采用爆破）、雨季施工、噪声控制、扬尘控制、校园内的运输距离、住户搬迁、坟墓迁出等各种因素；

3.2投标人必须在招标人指定地点（校园内）弃土弃渣，并对弃土弃渣进行平整，并自行承担相关的所有费用；

3.3投标人应自行协调施工场地内住户搬迁、坟墓迁出等事宜，并自行承担相关的所有费用；

3.4投标人的投标报价中应包含为保证施工及人身安全和文明施工而采取的一切措施费用；

3.5施工中必须保证安全文明施工，否则一旦发生事故、相关责任及相关费用均由中标人自行全部承担；

3.6施工中必须确保周边建筑物、构筑物、第三人的人身财产安全，由此而产生的一切责任和相关费用均由中标人自行承担；

3.7投标报价必须包含协调周边社会关系的费用。中标人负责协调周边社会关系，严格按照规范要求进行施工。如果因中标人施工因素(开挖、凿打、运输、拆迁、周边建构筑物、第三人的人身财产安全的保护等)或协调周边关系不力，而造成本工程不能按招标人要求的开工日期进入现场施工、停工或给招标人带来不良社会影响（示威、上访等）的，招标人将视为中标人违约，招标人将终止合同，并对已完成的工程按已完工程造价的50%支付工程款价款。若由此给招标人造成经济损失，中标人还应对此予以赔偿。

3.8本工程临时设施、机械的进出场由中标人自行负责，包含在投标报价中。

3.9发生工程承包范围外零星机械台班，按照招标人签证数量进入结算。

3.10中标人应按照国家有关规定及重庆市相关规范要求编制竣工图，此费用包含在投标报价中。
四、付款方式：工程完工并通过验收后，以银行转账形式支付合同价的95%；工程结算办理完成并移交合格竣工资料后，以银行转账形式一次性付清尾款。

五、其它：其他未尽事宜，双方协商确定。

第四篇  合同草案条款

一、工期

1、本工程合同工期25天（日历天数）

开工时间：2015年5月12日

竣工时间：2015年6月06日
实际开工日期以现场具备或部分具备施工条件，发包人通知进场日期为准。承包人不得因为开工日期的变更而要求延长工期或增加任何额外费用。

2、总工期以合同为准，工期每延误一天罚工程造价的千分之五，并责令在5天内完工。如承包人在超出工期5天后，仍不能完工，则发包人有权单方解除合同，并扣罚承包人已完工程量50%的工程款作为赔偿金，并限期在3日内，无条件撤出施工现场，否则每延期1天撤出，发包人就扣罚承包人1%的剩余工程款，如延期3日后，承包人仍不能撤出施工现场，发包人将扣罚中标单位所有剩余工程款。

3、承包人所报工期，除发包人及人力不可抗拒的因素，一律不得顺延，季节性施工应包括在工期内，不予顺延。

4、承包人应充分考虑与土石方施工工程交叉作业带来的施工影响，除土石方工程承包人处于非正常施工状态并经发包人确认后，承包人不得要求延长工期和增加任何额外费用。

5、合同工期如遇下列情况，经双方协商（不能事后补签证），可适当顺延;

5.1重大设计变更；

5.2发包人不能按计划提供有关资料；

5.3不可抗力因素影响到施工进度的（其因素按照国家规定在施工合同中详细约定）；

除此之外，不得以任何理由变更合同工期。

二、工程质量

本次招标工程质量目标为一次性验收合格，工程验收时，应按图纸和现行国家验收标准执行。承包人根据发包人提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，否则扣中标合同价款的20％，并且其后发生的一切为使本次招标工程质量合格而发生的费用均由承包人承担.

三、工程价款结算

1、本工程采用固定总价合同，按中标价包干结算，不作任何调整。

2、工程价款支付办法

工程完工并通过验收合格后，以银行转账形式支付合同价的95%；工程结算办理完成并移交合格竣工资料后，以银行转账形式一次性付清尾款。

四、双方责任

l、发包人责任：

1.1 发包人派代表在工地进行技术、质量监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等，解决应由发包人解决的问题。

1.2 由于发包人原因造成承包人施工机械、运输车辆误工或停工，发包人不负责机械停置台班费及相应的损失赔偿，但可相应顺延工期。

1.3 工程竣工后，发包人应组织专门人员在5日内进行验收。

2、承包人责任：

2.1 承包人在进场后7日内根据发包人提供的施工图纸和地质勘察资料以及工期要求，编制详细的施工组织计划，计划中必须说明主要施工机械、车辆的配备情况，进度计划、施工方案，并经发包人同意后施工。

2.2 承包人应按照编制的施工方案严格组织施工。

2.3 承包人负责办理运输道路开通、市政、交警、城管、环卫、污水排放等相关手续并承担相关费用，由此引起的一切责任、罚款均由承包人负责。

2.4 承包人应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，确保不发生任何伤亡事故，若承包人发生事故或人身伤害责任与发包人无关，所有责任及相关费用应由承包人负担。

2.5 承包人应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

2.6 承包人应按照重庆市施工现场管理的有关规定文明施工，采取切实可行的措施保证进出施工机械、车辆的清洁，在施工过程中采取措施，避免扬尘和道路及环境的污染，由于措施不到位造成的责任及罚款由承包人承担。

2.7承包人应服从发包人现场代表的统一指挥。

2.8承包人应根据施工组织设计，编制月和周施工计划，列明本月、周的计划工作，机械、车辆配备数量和计划完成的工作量，计划必须满足总工期要求，具有可实施性，计划必须得到发包人批准。如承包人不能按照计划配备施工机械和车辆、未完成计划工作量，发包人有权解除合同，承包人应无条件退场，由此给发包人所造成的损失由承包人全部负责。

第五篇  投标文件格式

一、投标函部分

（一）初始报价函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、商务部分（资格审查资料）

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构（拟投入本项目人员的配置）

（三）主要人员简历

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）信誉声明

（六）投标人资格证明文件

（七）其他资料

三、施工方案

一、投标函部分

（项目名称）招标
投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年  月  日
目     录

（一）初始报价函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（一）初始报价函
重庆商务职业学院：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，完成施工图市范围内的所有工作内容，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最终报价为准。

2、我方现提交的投标文件为：投标文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国招标投标法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、若我方中标，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 
（盖单位公章）

 
年   月   日

授 权 委 托 书 

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  
。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              
    （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字或盖章）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字或盖章）

身份证号码： 

   
年  
月 
日

	法定代表人身份证

正面


	委托代理人身份证

正面




注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。手持一份原件到开标现场。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。 
二、商务部分（资格审查资料）


（项目名称）招标
投  标  文  件

商务部分（资格审查资料）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）
       年  月  日

目     录

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构（拟投入本项目人员的配置）

（三）主要人员简历

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）信誉声明

（六）投标人资格证明文件

（七）其他资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传
真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）项目机构（拟投入本项目人员配置）
	姓名
	专业
	职称
	拟任职务
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	证书号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（三）主要人员简历表
	姓名
	男
	性别
	米
	出生年月
	米

	专业
	米
	职称
	米
	职称
	米

	毕业院校
	米
	学历
	拟
	毕业时间
	拟

	专业工   作年限
	拟
	工作年限
	拟
	本项目    拟任职务
	拟

	个人     主要     简历
	

	近五     年的     工作     简历
	

	持证情况
	

	其它需要  说明的问题
	


（四）近年完成的类似项目情况汇表

	序号
	工程名称
	建筑面积
	结构形式
	竣工时间
	获奖情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（五）信誉声明

招标人：                            

我企业参加                     项目投标活动，现作如下声明：
（1） 2012年至今没有出现违法违规或失信行为；

（2） 2012年至今没有拖欠劳务费的败诉记录；

（3） 2012年至今没有无故弃标的不良记录；

（4） 受到行政处罚的不在其行政处罚期内。

（5）2012年以来在有关行政部门无不良行为记录。

如以上声明与实际不符，将自行承担一切后果。

                  投  标  人：                            （盖章）

                  法定代表人：                        （签字或盖章）

2015年     月     日          

注：由投标人自行声明是否满足信誉要求。招标人或招标代理机构将根据需要，对投标人进行集中查询，如经查实，投标人有不能满足信誉要求的，或信誉声明与实际不符的，将被取消其投标或中标资格，投标保证金不予退还，并按有关规定追究其责任。

（六）投标人资格证明文件

“第一篇 竞争性谈判邀请书”要求的全部资料

（七）其他资料

三、施工方案

（格式自拟）

（结   束）

— - 2 - —


